## 평생교육원(2024)
평생교육원 2026학년도 업무계획 (일정)안
구분 | 업무구분 |  | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 25년 1월 | 25년 2월
평생교육원 | 전략 업무 | 방문간호 간호조무사 양성과정 | 3월: 10기 개강 및 이론 및 lab 교육; 8월: 10기 이론 및 lab 교육 종료 보강 수업 병원 실습; 9월: 11기 모집 및 등록; 11월: 8기 수료식 9기 개강
|  | 간호조무사 법정보수교육 | 법정보수교육 수행(협회주관) | 법정보수교육 수행(협회주관) 지역 간호조무사회와 추진방안 협의(평생주관) | 법정보수교육 수행(협회주관) 사업 제안서 제출(평생주관) | 법정보수교육 수행(협회주관) 교육생 수요 조사 및 모집(평생주관) | 법정보수교육 수행(협회주관) 교육생 수요 조사 및 모집(평생주관) | 법정보수교육 수행(협회주관) 보수교육 수행(평생주관) | 법정보수교육 수행(협회주관) 보수교육 수행(평생주관) | 법정보수교육 수행(협회주관) 보수교육 수행(평생주관) | 법정보수교육 수행(협회주관) 보수교육 수행(평생주관) | 법정보수교육 수행(협회주관) 사업 실적 및 정산보고(평생주관) | 법정보수교육 수행(협회주관)
|  | 재활 보조 및 치매예방 과정 | 교육프로그램 수립 | 교육 수행(1차) |  | 교육 수행(2차) |  | 교육 수행(3차) |  | 교육 수행(4차) |  | 교육 수행(5차)
|  | 2급 응급구조사 양성과정 | 53기 이론수업 | 53기이론/실기수업 | 53기 실기수업 | 53기 현장실무수습, 54기이론수업, 소방재직자전형 수업진행 | 54기 이론수업, 소방재직자전형 수업진행 | 54기 이론/실기수업,소방재직자전형 수업진행 | 54기 실기수업 | 2급응급구조사 국가고시 실기시험 | 2급 응급구조사 국가고시 필기시험 | 54기 현장실무수습 | 54기 현장실무수습 2027년도 교육생 모집 | 2027년도 55기 개강식
|  | 국가고시대비 특별과정 (응급구조양성과정) | 9월: 국가고시 대비 특별과정(실기시험)교육생 모집; 10월: 특별과정 교육 실시; 11월: 국가고시 대비 특별과정(필기시험)교육생 모집; 12월: 특별과정 교육 실시
|  | 국고사업 | (현장중심) 실무인력 양성사업 협약서 및 사업비 교부(대구시) |  | (현장중심)교육과정별 계획 및 강의담당 선정 | (현장중심)교육생 모집 | (현장중심)상반기 교육 운영 | (현장중심)상반기 교육 운영 | (현장중심) - 하반기 교육 운영 - 사업비 집행내역 점검 및 예산전용 | (현장중심)하반기 교육 운영 | (현장중심)사업비 집행내역 점검 및 예산전용 | (현장중심) 수료생 취업지원 및 사업정산 | (현장중심)차년도 사업 제안서 제출 | (현장중심)실적 및 정산보고
|  |  | 3월: 대학 (평생교육) 활성화 지원사업 협약서 및 사업비 교부(대구시); 6월: (평생교육)교육생 모집; 9월: (평생교육)방문재활 과정 개강; 11월: (평생교육)과정 종강 및 수료생 취업지원; 12월: (평생교육)실적 및 정산보고 |  | (평생교육)차년도 사업 제안서 제출
|  |  | 평생교육기관 우수프로그램 사업 신청(북구청) 1월~2월 사업신청 3월 사업비 교부 및 홍보 | 평생교육기관 우수프로그램 사업 개강 (디지털리터러시 전문가) | 평생교육기관 우수프로그램 사업 운영 | 평생교육기관 우수프로그램 사업 운영 및 관리 | 평생교육기관 우수프로그램 사업 결과 및 정산
[6 empty] | 전문인력 양성과정 사업 신청 (북구청) |  | 전문인력 양성과정 사업 신청 용역 계약 | 전문인력 양성과정 사업 개강 (인터넷쇼핑몰창업) |  | 전문인력 양성과정 사업 수료 | 전문인력 양성과정 사업 실적 및 정산보고
|  |  | 행복대학(대구행복진흥원) 전반기 사업신청 | 행복대학(대구행복진흥원) 전반기 프로그램 운영 | 행복대학(대구행복진흥원) 전반기 프로그램 운영 | 행복대학(대구행복진흥원) 전반기 프로그램 결과보고 |  | 행복대학(대구행복진흥원) 후반기 사업신청 | 행복대학(대구행복진흥원) 후반기 프로그램 운영 | 행복대학(대구행복진흥원) 후반기 프로그램 운영 | 행복대학(대구행복진흥원) 후반기 프로그램 결과보고
[5 empty] | 대구시파워풀축제(영진엑티브모델) |  |  |  |  | 동구청(정책과) 동구 평생학습어울마당 체험부스 | 북구(교육청소년과) - 평생학습페스티벌 체험부스 - 북구 원데이클레스 체험프로그램
|  | 일반과정 | 2026학년도 1학기 평생교육원 강좌 개설 일반과정 강의 진행 | 일반과정 강의 진행 원데이클레스 | 일반과정 강의 진행 | 일반과정 강의 진행 | 2026학년도 2학기 평생교육원 강좌 개설 공모 일반과정 강의 진행 | 일반과정 강의 진행 | 일반과정 강의 진행 | 일반과정 강의 진행 | 일반과정 강의 진행 | 일반과정 강의 진행 | 일반과정 강의 진행 | 2026학년도 1학기 평생교육원 강좌개설 공모, 일반과정 강의 진행
|  | YJ-ESP 영어특별 프로그램 | 재학생대상 과정 홍보 YJ-ESP 영어특별프로그램 개강식 | YJ-ESP 대면/비대면 강의 진행 | YJ-ESP 대면/비대면 강의 진행 | YJ-ESP 대면/비대면 강의 진행 | YJ-ESP 대면/비대면 강의 진행 | YJ-ESP 대면/비대면 강의 진행 | YJ-ESP 대면/비대면 강의 진행 | YJ-ESP 대면/비대면 강의 진행 | YJ-ESP 대면/비대면 강의 진행 | YJ-ESP 대면/비대면 강의 진행 | 재학생대상 과정 홍보 YJ-ESP 영어특별프로그램 | 재학생대상 과정 홍보 YJ-ESP 영어특별프로그램
|  | 공인어학시험 | GRE 시험 iBT TOEFL 시험 | GRE 시험 iBT TOEFL 시험 | GRE 시험 iBT TOEFL 시험 | GRE 시험 iBT TOEFL 시험 | GRE 시험 iBT TOEFL 시험 | GRE 시험 iBT TOEFL 시험 | GRE 시험 iBT TOEFL 시험 | GRE 시험 iBT TOEFL 시험 | GRE 시험 iBT TOEFL 시험 | GRE 시험 iBT TOEFL 시험 | GRE 시험 iBT TOEFL 시험 | GRE 시험 iBT TOEFL 시험
| 일반 업무 | 행정지원 | 수납 및 지출업무 사이버 보안 진단 국가근로장학생 선발(3월) | 수납 및 지출업무 사이버 보안 진단 | 수납 및 지출업무 사이버 보안 진단 실 대여 및 업무협조(2학기) | 강의실 현황 점검 수납 및 지출업무 사이버 보안 진단 강좌 별 현금영수증 발행 | 수납 및 지출업무 사이버 보안 진단 | 직원 휴가 수납 및 지출업무 사이버 보안 진단 자산 점검 및 이동 신청 | 수납 및 지출업무 사이버 보안 진단 | 수납 및 지출업무 사이버 보안 진단 | 수납 및 지출업무 사이버 보안 진단 국가근로장학생 선발(11월~12월) 실 대여 및 업무협조(1학기) | 강의실 환경개선 점검 수납 및 지출업무 사이버 보안 진단 강좌 별 현금영수증 발행 | 수납 및 지출업무 사이버 보안 진단 | 수납 및 지출업무 사이버 보안 진단
|  | 기관보고 | 5월: 평생교육통계자료 입력; 6월: 법정의무교육실시; 12월: 징애인학대 신고의무교육 제출 |  | 아동학대신고의무자교육 제출 긴급복지 신고의무교육 제출
|  | 자료작성 | 3월: 2025학년도 업무실적자료집 작성; 4월: 2025학년도 업무실적자료집 최종교정; 9월: 2026학년도 추경1차 계획; 12월: 2025학년도 추경2차 계획 2026학년도 사업운영계획서 2026학년도 편성예산입력 | 영진 QNA 작성 대학규정 점검